- Приложение №2

к плану гражданской обороны и защиты населения

Календарный план выполнения основных мероприятий по гражданской обороне

Хабарского  района, территория которого не отнесена к группам по гражданской обороне

| № п/п | Наименование мероприятий по гражданской обороне | Объем выполняемых работ, единица измерения | Продолжительность выполнения | Сроки проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первые сутки |  |  |  |  |  | вторые сутки |  |  | последующие сутки |  |
|  |  |  |  | минуты |  |  | часы |  |  | часы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 60 | 2 | 3 | … 24 | 1 | 2 | .... |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Введение гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мероприятия по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления гражданской обороной | 3 часа | С+3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕДДС района |
| 2 | Развертывание и перевод постов радиационного и химического наблюдения на круглосуточное дежурство | 3 часа | С+3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители служб |
| 3 | Приведение в готовность сил гражданской обороны | 3 часа | С+3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО района |
| 4 | Развертывание группы контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны | 1 час | С+3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГК |
| 5 | Проведение совещания с руководящим составом и работниками органов управления гражданской обороной, доведение до них обстановки и постановка задач | 2 часа | С+4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель ГО района |
| 6 | Принятие и организация исполнения актов, обеспечивающих проведение мероприятий по реализации планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) | 2 часа | С+4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела ГО ЧС |
| 7 | Определение режима работы руководящего состава и работников органов управления гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и запасных пунктах управления | 1 часа | С+4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района |
| 8 | Выделение финансовых и материальных средств, спланированных в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне | 1 часа | С+4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель спас. службы МТО |
| 9 | Приведение в готовность автономных источников энерго-, водо- и теплоснабжения | 1 часа | С+4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель спас. службы энергоснабжения и светомаскировки, руководители организаций |
| 10 | Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также порядке действий и способах защиты |  | При непосредственной угрозе возникновения опасностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководительспас. службы оповещения и связи |
| 11 | Информирование населения о сложившейся обстановке | 2 часа | С+ 5,0 и далее постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель спас. службы оповещения и связи, главы сельсоветов |
| 12 | Проведение мероприятий по комплексной, световой и другим видам маскировки территорий и объектов организаций | 8 часов | С+12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель спас. службы энергоснабжения и светомаскировки, руководители организаций |
| 13 | Направление к месту постоянной дислокации лиц, находящихся на обучении (повышающих квалификацию) в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учебно – методических центрах по гражданской обороне и на курсах гражданской обороны | 12 часов | С+ 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района |
| 14 | Приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны, приспосабливаемых заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства под защитные сооружения гражданской обороны | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель инженерной спасательной службы |
| 15 | Приведение в готовность животноводческих комплексов и сооружений к обеспечению жизнедеятельности и защиты сельскохозяйственных животных, создание и укрытие в них запасов кормов и воды | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства района |
| 16 | Проведение мероприятий по защите запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также источников водоснабжения | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района, руководители: инженерной спасательной службы, службы МТО |
| 17 | Проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комиссии ПУФ |
| 18 | Безаварийная остановка и прекращение производственной деятельности промышленных предприятий в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комиссии ПУФ, руководители организаций |
| б) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение частичной эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение эвакуируемого населения, размещаемого в безопасных районах, жильем, имуществом первой необходимости, запасами воды, материально - техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района, (председатель эвакокомиссии) |
| 2 | Проведение мероприятий по защите (укрытию) или эвакуации в безопасные районы материальных и культурных ценностей | 12 часов | С+24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района, (председатель эвакокомиссии) |
| в) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение общей эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводятся, так как применение противником ракетных и авиационных ударов по территории района маловероятно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение эвакуации из зон (районов) боевых действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение боевых действий на территории района маловероятно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку (выпуск воды) крупных водохранилищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводятся, так как крупных водохранилищ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод формирования гражданской обороны в безопасные районы для создания группировки сил гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводятся, так как применение противником ракетных и авиационных ударов по территории района маловероятно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на введение режима радиационной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не проводятся, так как химических объектов на территории района нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. При внезапном нападении противника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о воздушной опасности («Воздушная тревога») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация оповещения органов местного самоуправления, сил гражданской обороны и населения о воздушной тревоге | 7 мин. | С+0,07 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕДДС района, руководитель спас. службы оповещения и связи, главы сельсоветов |
| 2 | Укрытие населения в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространствам | 20 мин. | С+0,20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главы сельсоветов |
| 3 | Проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных производств, кроме участков и цехов с непрерывным циклом производства | 20 мин. | С+0,20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель комиссии ПУФ, руководители организаций |
| 4 | Проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки организаций | 20 мин. | С+0,20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель спас. службы энергоснабжения и светомаскировки, руководители организаций |
| 5 | Прекращение движения всех видов транспорта | 20 мин. | С+0,20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель автотранспортной спас. службы, ГИБДД |
| б) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения об отбое воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация оповещения органов управления гражданской обороны, сил гражданской обороны и населения муниципального образования по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о порядке действий при отбое воздушной тревоги | 7 мин. | С+0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕДДС района, руководитель спас. службы оповещения и связи, главы сельсоветов |
| 2 | Организация сбора данных и оценка обстановки, сложившейся на территории муниципального образования | 2 час | С+2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО ЧС, ЕДДС |
| 3 | Организация проведения АСДНР | 6 час | С+10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района |
| 4 | Организация основных видов обеспечения при проведении АСДНР | 6 час | С+10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. главы Администрации района |
| в) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о химической тревоге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение противником современных средств поражения по территории района маловероятно, поэтому раздел не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения об отбое химической тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение противником современных средств поражения по территории района маловероятно, поэтому раздел не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о радиационной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение противником современных средств поражения по территории района маловероятно, поэтому раздел не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения об отбое радиационной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение противником современных средств поражения по территории района маловероятно, поэтому раздел не разрабатывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |