|  |
| --- |
| Аминистрация Хабарского района Алтайского края**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.01. | 2025 |  |  |  |  |  | № | 17 |

с. Хабары |
| ­О подготовке Хабарского района к пожароопасному сезону 2025 год |

На основании Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Распоряжения Правительства Алтайского края от 20.01.2025 № 14-р « О подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2025 года», в целях своевременного осуществления мер по предупреждению пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными и ландшафтными пожарами на на территории муниципального образования Хабарский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Хабарского района к пожароопасному сезону 2025 год (прилагается).
2. Рекомендовать ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю в срок до 30.04.2025 провести комплексные проверки противопожарного состояния складов ГСМ, стоянок сельскохозяйственной техники, зерноскладов, мест хранения грубых кормов. Особое внимание обратить на подготовку сельскохозяйственной техники к эксплуатации в период посевной и уборочной кампаний.
3. Рекомендовать руководителям администраций сельсоветов и руководителям организаций в части своих полномочий в срок до 05.05.2024:
* назначить ответственных должностных лиц за соблюдением

противопожарного режима в населенных пунктах и территориях;

* обеспечить первичные меры пожарной безопасности на территории поселений и организаций;
* обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, использовать при этом все имеющиеся способы и средства;
* провести подворные обходы одиноких пенсионеров, инвалидов и неблагополучных семей с целью проведения профилактической работы по соблюдению требований пожарной безопасности;
* очистить территории населенных пунктов, животноводческих комплексов и ферм от скопления горючих отходов, соломы, сухой травы и мусора. Привлекать к установленной законодательством ответственности лиц за сжигание мусора на территории населенных пунктов. Организовать работу по вывозу мусора, горючих отходов за пределы населенных пунктов на отведенные свалки;
* организовать профилактическую работу по обучению населения мерам пожарной безопасности;
* провести ревизию противопожарного водоснабжения, пожарные водоемы заполнить водой, установить указатели. Произвести ремонт (монтаж) приспособлений на водонапорных башнях для забора воды пожарными автомобилями;
* обустроить в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъезды ко всем источникам противопожарного водоснабжения;
* предусмотреть создание в установленных законодательством случаях защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;
* обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными палами;
* обеспечить своевременную передачу в Единую дежурную диспетчерскую службу района информации о возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекаемых для их ликвидации,
* предусмотреть наличие пожарных водоемов и пирсов на открытых водоемах для забора воды пожарными автомобилями.

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Хабарского района от 19.03.2024 № 135 " О мерах пожарной безопасности в весенне­-летний пожароопасный период 2024 год».

 5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Хабарского района Алтайского края.

 6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.Г. Бусыгин |

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Хабарского района Алтайского края

От 23.01.2025 № 17

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке Хабарского района к пожароопасному сезону 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок проведения |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросам подготовки и защиты населенных пунктов и лесного фонда | Администрация района, администрации поселе­ний | март, апрель |
| 2 | Корректировка перечней населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | Администрация района, администрации сельсоветов | март |
| 3 | Участие в комиссионных проверках населенных пунктов с целью оценки их готовности к пожароопасному сезону | Администрация района, администрации сельсоветов  | апрель |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на объектах детского отдыха и оздоровления, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожа­ров | Комитет по образова­нию и делам молодёжи | июнь |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в результате ланд­шафтных (природных) пожаров. Сопровождение колонн спецтехники, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций | МО МВД России «Хабарский» | апрель-октябрь |
| 6 | Своевременное доведение до органов управления РЗ ТП РСЧС информации о возникно­вении термических аномалий на территории района, выявленных с помощью средств кос­мического мониторинга | ЕДДС района | апрель-октябрь |
| 7 | Разработка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | Администрации сельсоветов | март |
| 8 | Организация своевременной уборки мусора, сухой травы, тополиного пуха и проведение выкоса растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов | Администрация района, администрации сельсоветов | март, апрель |
| 9 | Принятие мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной раститель­ностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Недопущение сжига- | Сельхозтоваро­производители района | апрель-октябрь |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок проведения |
|  | ния сухой травы, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельскохозяй­ственного назначения |  |  |
| 10 | Создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренной и патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования на возгорание сухой растительности на террито­рии района, возникающие природные пожары, проведения патрулирования на землях сельскохозяйственного назначения с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности. Проверка укомплектованности указанных групп не­обходимым имуществом и автомобильным транспортом | Администрация района, администрации сельсоветов | март |
| 11 | Организация деятельности административной комиссии при Администрации района в рамках своих полномочий по привлечению к административной ответственности граждан по фактам нарушений, связанных с несвоевременной уборкой территорий общего пользо­вания, в соответствии с частью 1 статьи 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» | Администрация района, администрации сельсоветов | апрель-октябрь |
| 12 | Проведение тренировок с персоналом ЕДДС района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | ЕДДС района | постоянно |
| 13 | Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включающих перечни собственников земельных участков, примыкающих к лесам, а также сроки вы­полнения указанными собственниками противопожарных мероприятий | Администрация района, отдел обеспечения пол­номочий в области лес­ных отношений по Знаменскому лесниче­ству | март |
| 14 | Создание (обновление) вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос | Администрации сельсоветов | апрель, октябрь |
| 15 | Обеспечение контроля за своевременным выполнением первоочередных противопожар­ных мероприятий на землях, прилегающих к лесным массивам: очистка от сухой травяни­стой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладка минерализованных полос | Администрация района, отдел обеспечения пол­номочий в области лес­ных отношений по Знаменскому лесниче­ству | апрель |
| 16 | В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности организация проверки: состояния средств связи и оповещения населения о пожаре; | Администрация района, администрации поселе- | апрель-октябрь |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок проведения |
|  | содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; наличия проездов (подъездов) к населенным пунктам, зданиям, естественным и искус­ственным водоисточникам | ний |  |
| 17 | Организация социального и экономического стимулирования участия граждан и органи­заций в деятельности добровольной пожарной охраны, в том числе в борьбе с пожарами | Администрация района, администрации сельсоветов | апрель-октябрь |
| 18 | Принятие мер по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок, а также по приведению полигона ТБО в соответствие предъявляемым требованиям | Администрации сельсоветов | постоянно |
| 19 | Проведение комиссионных осмотров пунктов сосредоточения пожарного инвентаря, по­жарных наблюдательных пунктов, пожарной техники и оборудования лесопожарных формирований, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Алтай­ского края, и арендаторов лесных участков | Администрация района, отдел обеспечения пол­номочий в области лес­ных отношений по Знаменскому лесниче­ству | апрель |
| 20 | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления по ре­ализации государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и за­щиты населения и территорий от ЧС (лесных пожаров):принятие постановлений и распоряжений по вопросам обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;уточнение состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-ций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления | Администрация района, администрации поселе­ний | март, апрель |
| 21 | Уточнение и корректировка плана действий в случае возникновения ЧС:наличие необходимого количества сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС;наличие и создание необходимого резерва пожарной и инженерной техники, пере­движных ёмкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и ин­вентаря;обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация района, администрации поселе­ний | март |
| 22 | Создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация района | постоянно |
| 23 | Организация обучения населения способам защиты и действиям в случае возникновения ЧС | Администрация района | согласно плану на 2025 год |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок проведения |
| 24 | Организация взаимодействия с юридическими лицами и гражданами по вопросу привле­чения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспорт­ных и других средств на тушение лесных пожаров | Администрация района, юридические лица, ис­пользующие лесной фонд | постоянно |
| 25 | Проверка готовности сил и средств муниципальных образований к АСР и НАВР в случае возникновения ЧС (проведение учений и тренировок) | Администрация района, администрации сельсоветов | согласно плану ОМ на 2025 год |
| 26 | Организация силами органов местного самоуправления, Государственной противопожар­ной службы, муниципальной и добровольной пожарной охраны патрулирования населен­ных пунктов в пожароопасный период | Главы Администраций поселений | пожароопасный пе­риод |
| 27 | Организация государственного пожарного надзора соблюдения юридическими и физиче­скими лицами требований пожарной безопасности в населенных пунктах и лесном фонде | ТОНДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по АК | постоянно |
| 28 | Проведение проверки готовности населённых пунктов к пожароопасному периоду, орга­низация и проведение противопожарных мероприятий, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА­ВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на подве­домственной территории:проведение опашки населенных пунктов;подготовка, проверка и ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды, обустройство подъездов к водоемам;устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос на всей протяжен­ности участков границы населенного пункта с лесным массивом | ТОНДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по АК, Главы Администраций поселений, юридиче­ские лица, использую­щие лесной фонд | апрель |
| 29 | Проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ, путём распространения па­мяток и листовок, на официальной сайте Администрации района | Администрация района, отдел обеспечения пол­номочий в области лес­ных отношений по Вол- чихинскому лесниче­ству | постоянно |
| 30 | Организация и проведение профилактического обследования ДОЛ «Березка» | ТОНДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по АК, Администрация района | по открытию сезона |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Срок проведения |
| 31 | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы на период действия особого противопожарного режима | юридические лица, ис­пользующие лесной фонд | при необходимости |
| 32 | Проведение патрулирования на землях сельскохозяйственного назначения с целью выяв­ления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности и привлече­ние их к административной ответственности | ТОНДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по АК, Администрация района |  |
| 33 | Подготовка нормативных правовых актов о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств | Администрация района | при необходимости |
| 34 | Проведение инструктажей с охотниками по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах | ХРООиР | постоянно |
| 35 | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной ин­фраструктуры от лесных пожаров | Администрация района, КЧС и ПБ района | март |

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской оборонена территории муниципального образования Хабарский район Алтайского края на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат  | 270 | 10 | 10 | 290 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 270 | 10 | 10 | 290 |
| из краевого бюджета(на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |