**О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Хабарском районе» на 2021-2025 годы за 2023 год.**

Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы утверждена постановление Администрации района № 496 от 17.12.2020 года. Ответственным исполнителем программы является Администрация Хабарского района. Цель программы заключается в обеспечение условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства на территории Хабарского района. Основными задачами программы является:

 **-**создания благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

-развитие системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);

-поддержки СМСП на стадии их формирования и первоначального развития;

- развитие механизмов финансово – кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства;

-формирование положительного имиджа предпринимателя, вовлечение представителей СМСП в волонтерское движение;

-цифровизация производства и реализации товаров ,работ и услуг СМСП и формирование информационного пространства в сфере деятельности СМСП.

На 01 января 2023 года в районе зарегистрировано 325 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 62 юридических лица и 263 индивидуальных предпринимателя.

Информационно-консультационным центром активно и своевременно доводилась информация до предпринимательского общества. Оказано 62 консультации в следующих вопросах: маркировка товаров; отмена ЕНВД и переход на новую систему налогообложения; изменения в законодательстве; информация, связанная с открытием ИП и т.д.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицаизмерения | план | факт | % выполнения |
| Количество СМСП | Ед. | 376 | 325 | 86,5 |
| среднесписочная численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (без внешних совместителей и работников несписочного состава) | Чел. | 2659 | 2988 | 112,3 |
| доля занятых в малом предпринимательстве от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования. | % | 51,2 | 47 | 91,7 |
| среднемесячная начисленная заработная плата одного работника СМСП | рублей | 11428,4 | 15100 | 132,2 |
| доля налоговых поступлений от общего объёма поступлений в бюджет муниципального образования от СМСП | % | 30,7 | 51 | 166,2 |
| общий объем поступлений, налогов и сборов уплаченные СМСП в бюджеты всех уровней | рублей | 7141 | 113334 | 1587,7 |

Объем финансовых ресурсов на реализацию программы в 2023 году составил 0 рублей из местного бюджета. (0 % к плану).

Уровень эффективности муниципальной программы высокий 181,4%.